## Planilha Orcamentaria (hidden)
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | LDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 0
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA-MG
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE SERVIÇOS |  |  |  |  | N° do Processo: |  | 1018.959-91/2014
OBRA DE INFRAESTRUTURA RURAL: GALPÃO MODELO 2-12x20 M |  |  |  |  | ART N°: |  | 2689486
LOCAL: RUA AMÉRICA MINDIM AVELAR - SETOR INDUSTRIAL - LAGOA FORMOSA - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
REFERÊNCIAS: - PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SETOP 06/2015 - SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 09/2015 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses | [5 empty] | BDI | 25%
ITEM | REFERENCIADO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAP-74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 290.46 | 363.075 | 2178.45
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2178.45 |  |  | 2178.45
2 |  | LOCAÇÃO DA OBRA
2.1 | SINAP-73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 240 | 8.39 | 10.4875 | 2517
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2517
3 |  | FUNDAÇÃO DO GALPÃO |  |  |  | 0 | 0
3.1 | SINAP 79478 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 9.252 | 32.93 | 41.1625 | 380.8354 |  |  |  | 4462.58
3.2 | SINAP-79483 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M2 | 20.76 | 16.85 | 21.0625 | 437.2575 |  |  |  | 6.6218 | 5
3.3 | SINAP-83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M3 | 0.6228 | 317.15 | 396.4375 | 246.9013 |  |  |  | 1.3244
3.4 | SINAP-5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 62.28 | 28.12 | 35.15 | 2189.142
3.5 | SINAP 73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 10.1772 | 317.84 | 397.3 | 4043.4016 | 345.3 | 265.6154
3.6 | SINAP-74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 10.1772 | 75.6 | 94.5 | 961.7454
3.7 | SINAP-72819 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | M | 84 | 73.46 | 91.825 | 7713.3 | 18.2 | 14
3.8 | SINAP 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1061.379 | 7.06 | 8.825 | 9366.6697 | 7.54 | 5.8
3.9 | SINAP 73942/002 | ARMACAO ACO CA-60, DIAM. 3,4 À 6,0MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 483.065 | 6.86 | 8.575 | 4142.2824 | 7.54 | 5.8
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 29481.5352
4 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
4.1 | SINAP-73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 2.724 | 317.84 | 397.3 | 1082.2452 | 345.3 | 265.6154
4.2 | SINAP-74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 2.724 | 75.6 | 94.5 | 257.418
4.3 | SINAP-84214 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M² | 27.24 | 46.9 | 58.625 | 1596.945
4.4 | SINAP-74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 118.36 | 7.06 | 8.825 | 1044.527 | 7.54 | 5.8
4.5 | SINAP 73942/002 | ARMACAO ACO CA-60, DIAM. 3,4 À 6,0MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 44.143 | 6.86 | 8.575 | 378.5262 | 7.54 | 5.8
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 4359.6614 | [5 empty] | 29.7554
5 |  | GALPÃO |  |  |  | 0 | 0 |  |  | GALPÃO | PILARES |  | 22.9298
5.1 | SINAP-73970/001 | 73970/001 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL-COBERTURA | KG | 3632.86 | 7.41 | 9.2625 | 33649.3657 |  |  |  | 6.65 | 6.35
5.2 | SINAP-73970/001 | 73970/001 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL-PILARES | KG | 3039.8 | 7.41 | 9.2625 | 28156.1475 |  |  |  | 6248.6393 | 2153.412
5.3 | SINAP-84040 | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIO- COBERTURA | M2 | 240 | 24.66 | 30.825 | 7398 |  |  |  | 54 | 6 | 324 | 8.54 | 2766.96
5.4 | SINAP-72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 40 | 43.33 | 54.1625 | 2166.5 |  |  |  | 47 | 6 | 282 | 8.79 | 2478.78
5.5 | SINAP-83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 32.4 | 38.74 | 48.425 | 1568.97 |  |  |  | 89 | 6 | 534 | 6.07 | 3241.38
5.6 | SINAP-89633 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 50 | 43.27 | 54.0875 | 2704.375 |  |  |  | 19 | 6 | 114 | 0.87 | 99.18
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 75643.3583 |  |  | 75643.3583 | 34 | 6 | 204 | 0.39 | 79.56
6 |  | FECHAMENTOS LATERAIS |  |  |  | 0 | 0 |  |  | FECHAMENTOS LATERAIS | 7 |  | 0 | 1 | 7
6.1 | SINAP-73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL-FECHAMENTOS | KG | 3393.56 | 7.41 | 9.2625 | 31432.8495 |  |  |  | 78 |  | 0 | 1.87 | 145.86
6.2 | SINAP-84040 | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIO- FECHAMENTOS | M2 | 213.12 | 24.66 | 30.825 | 6569.424 | [7 empty] | 8818.72
6.3 | ORÇAMENTO | VENEZIANA AÇO GALV. MODEL 50 PINTURA PRÉ PINTADA RAL 9003 - ELETROSTÁTICA , MODELO MODELAÇO OU SIMILAR | M2 | 56 | 255 | 318.75 | 17850 |  |  |  | 32 | 6 | 192 | 8.54 | 1639.68
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 55852.2735 |  |  | 55852.2735 | 27 | 6 | 162 | 17.44 | 2825.28
7 |  | FECHAMENTO DE ALVENARIAS |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 41 | 6 | 246 | 6.07 | 1493.22
7.1 | SINAP-87475 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 112 | 56.57 | 70.7125 | 7919.8 |  |  |  | 11 | 6 | 66 | 0.87 | 57.42
7.2 | SINAP-87880 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M² | 224 | 2.44 | 3.05 | 683.2 |  |  |  | 20 | 6 | 120 | 0.39 | 46.8
7.3 | SINAP-87533 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 224 | 19.55 | 24.4375 | 5474 |  |  |  | 88 |  | 0 | 1.87 | 164.56
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 14077
8 |  | PISO GALPÃO |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 6226.96
8.1 | SINAP-74164/004 | LASTRO DE BRITA | M3 | 12 | 83.27 | 104.0875 | 1249.05
8.2 | SINAP-72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 240 | 76.03 | 95.0375 | 22809
8.3 | SINAP-73892/001 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) , PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M² | 76.8 | 32.35 | 40.4375 | 3105.6
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 27163.65
9 |  | PINTURA |  |  |  | 0 |  |  |  | PINTURA
9.1 | SINAP-74064/002 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | M² | 453.12 | 9.64 | 12.05 | 5460.096
9.2 | SINAP-73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 453.12 | 20.1 | 25.125 | 11384.64
9.3 | SINAP- 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 224 | 2.07 | 2.5875 | 579.6
9.4 | SINAP-88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA E PAREDES, DUAS M2 DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 224 | 8.15 | 10.1875 | 2282
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 19706.336 |  |  | 19706.336
10 |  | SERRALHERIA |  |  |  | 0 | 0
10.1 | ORÇAMENTO | LANTERNIM DE VENTILAÇÃO H=50 X L=440 CM EM PERFIS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA RAL 9010 COM COBERTURA EM TELHAS TRANSLÚCIDAS, VEDAÇÃO LATERAL EM VENEZINAS AÇO GALV. MODEL 30 PINTURA PRÉ PINTADA RAL 9010 - ELETROSTÁTICA , MODELO MODELAÇO OU SIMILAR | M² | 44.05 | 145 | 181.25 | 7984.0625
10.2 | ORÇAMENTO | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO LAMBRIL RETANGULAR CHAPA 18, INCLUSO TRILHO, CADEADO E PINTUIRA ESMALTE- DIMENSÃO 4,00X4,50 | UNID. | 2 | 5900 | 7375 | 14750
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 22734.0625
11 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA |  |  |  | 0 | 0
11.1 | SINAP-73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 180 | 2.26 | 2.825 | 508.5
11.2 | SINAP-73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 24 | 7.25 | 9.0625 | 217.5
11.3 | SINAP-55865 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 90 | 18.48 | 23.1 | 2079
11.4 | SINAP-72935 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 5.7 | 7.125 | 42.75
11.5 | SINAP-84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 1 | 50.32 | 62.9 | 62.9
11.6 | SINAP-74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 1 | 10.92 | 13.65 | 13.65
11.7 | SINAP-74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 2 | 50.42 | 63.025 | 126.05
11.8 | SINAP-83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 4 | 13.98 | 17.475 | 69.9
11.9 | SINAP-72332 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 3 | 23.49 | 29.3625 | 88.0875
11.10 | SINAP-83470 | LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 8 | 9.27 | 11.5875 | 92.7
11.11 | SINAP-74094/001 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UM | 8 | 21.86 | 27.325 | 218.6
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 3519.6375
12 |  | INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | 0 | 0
12.1 | SINAP-72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 1 | 380.11 | 475.1375 | 475.1375
12.2 | SETOP INC-EXT-020 | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES | UNID. | 1 | 29.8 | 37.25 | 37.25
12.3 | SETOP INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | UNID. | 2 | 25.33 | 31.6625 | 63.325
12.4 | SETOP INC-PLA-020 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESQUERDA) | UNID. | 2 | 25.33 | 31.6625 | 63.325
12.5 | SETOP INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | UNID. | 4 | 82.03 | 102.5375 | 410.15
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1049.1875
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 258282.1519
LAGOA FORMOSA, 28 DE SETEMBRO DE 2015
A planilha de preços deve constar das suas composições unitárais de todos os itens
____________________________________
Rafael Machado de Magalhães
Eng. Civil CREA-MG 177729/D
-14532.1519

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: LAGOA FORMOSA-MG |  | VALOR DA OBRA: |  | 258282.1519 |  |  | ART N°: | 2689486
OBRA: GALPÃO MAPA-MODELO 2-12x20 M |  | PRAZO DA OBRA : 4 MESES |  |  |  |  | PROCESSO Nº: | 1018.959-91/2014
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 2178.45 | 2178.45 |  |  |  | 2178.45
2 | LOCAÇÃO DA OBRA | Físico % |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 2517 | 2517 |  |  |  | 2517
3 | FUNDAÇÃO DO GALPÃO | Físico % |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 29481.5352 | 29481.5352 |  |  |  | 29481.5352
4 | SUPERESTRUTURA | Físico % |  |  | 30% | 40% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 4359.6614 |  | 1307.8984 | 1743.8646 | 1307.8984 | 4359.6614
5 | GALPÃO | Físico % |  | 30% | 40% | 30% |  | 100%
|  | Financeiro | 75643.3583 | 22693.0075 | 30257.3433 | 22693.0075 |  | 75643.3583
6 | FECHAMENTOS LATERAIS | Físico % |  |  | 35% | 35% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 55852.2735 |  | 19548.2957 | 19548.2957 | 16755.682 | 55852.2735
7 | FECHAMENTO DE ALVENARIAS | Físico % |  |  | 30% | 40% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 14077 |  | 4223.1 | 5630.8 | 4223.1 | 14077
8 | PISO GALPÃO | Físico % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 27163.65 |  |  | 13581.825 | 13581.825 | 27163.65
9 | PINTURA | Físico % |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 19706.336 |  |  |  | 19706.336 | 19706.336
10 | SERRALHERIA | Físico % |  |  | 30% | 40% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 22734.0625 |  | 6820.2188 | 9093.625 | 6820.2188 | 22734.0625
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA | Físico % |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  | Financeiro | 3519.6375 |  | 1055.8912 | 1055.8912 | 1407.855 | 3519.6375
12 | INCÊNDIO E PÂNICO | Físico % |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 1049.1875 |  |  |  | 1049.1875 | 1049.1875
TOTAL |  | Físico % |  | 22.02% | 24.47% | 28.4% | 25.11% | 100%
|  | Financeiro | 258282.1519 | 56869.9927 | 63212.7475 | 73347.309 | 64852.1027 | 258282.1519
LAGOA FORMOSA 28 DE SETEMBRO DE 2015
____________________________________
Rafael Machado de Magalhães
Eng. Civil CREA-MG 177729/D

## MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA-MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS |  |  |  |  | N° do Processo: | 1018.959-91/2014
OBRA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL: GALPÃO MODELO 2-12x20 M |  |  |  |  | ART N°: | 2689486
LOCAL: RUA AMÉRICA MINDIM AVELAR - SETOR INDUSTRIAL - LAGOA FORMOSA - MG
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAP-74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 3*2 |  | 6
2 |  | LOCAÇÃO DA OBRA
2.1 | SINAP-73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 12*20 |  | 240
3 |  | FUNDAÇÃO DO GALPÃO
3.1 | SINAP 79478 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 14*1,2*0,6*0,6+53,4*0,2*0,3 |  | 9.252
3.2 | SINAP-79483 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M2 | 14*1,2*0,6+53,4*0,2 |  | 20.76
| SINAP-83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M3 | (14*1,2*0,6+53,4*0,2)*0,03 |  | 0.6228
3.3 | SINAP-5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 14*(1,2*2+0,6*2)*0,6+(53,4)*2*0,3 |  | 62.28
3.4 | SINAP 73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 14*1,2*0,6*0,6+53,4*0,2*0,3+10% |  | 10.1772
| SINAP-74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 14*1,2*0,6*0,6+53,4*0,2*0,3+10% |  | 10.1772
3.5 | SINAP-72819 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | M | 14*2*3 |  | 84
3.6 | SINAP 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 404,60+362,60+197,69+10% |  | 1061.379
3.7 | SINAP-73942/002 | ARMACAO ACO CA-60, DIAM. 3,4 À 6,0MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 392,0+47,15+10% |  | 483.065
4 |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | SINAP-73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | (53,4-8)*0,2*0,3+10% |  | 2.724
4.2 | SINAP-74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | (53,4-8)*0,2*0,3+10% |  | 2.724
4.3 | SINAP-84214 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M² | (53,4-8)*2*0,3 |  | 27.24
4.4 | SINAP-74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 107,6+10% |  | 118.36
4.5 | SINAP-73942/002 | ARMACAO ACO CA-60, DIAM. 3,4 À 6,0MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 40,13+10% |  | 44.143
5 |  | GALPÃO |  |  |  |  | PILARES
5.1 | SINAP-73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL-COBERTURA | KG | 1229,76+1054,8+1201,86+46,98+23,4+5+71,06 |  | 3632.86 | 6.65 | 6.35
5.2 | SINAP-73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL-PILARES | KG | 149+125+200+440,8+2125 |  | 3039.8 | 6248.6393 | 2153.412
5.3 | SINAP-84040 | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIO- COBERTURA | M2 | 12*20 |  | 240 | 54 | 6 | 324 | 8.54 | 2766.96
5.4 | SINAP-72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 20*2 |  | 40 | 47 | 6 | 282 | 8.79 | 2478.78
5.5 | SINAP-83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3*2*5,4 |  | 32.4 | 89 | 6 | 534 | 6.07 | 3241.38
5.6 | SINAP-89633 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 20*2+5*2 |  | 50 | 19 | 6 | 114 | 0.87 | 99.18
6 |  | FECHAMENTOS LATERAIS |  |  |  |  | 7 |  | 0 | 1 | 7
6.1 | SINAP-73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL-FECHAMENTOS | KG | 563,64+1883,52+837,52+26,1+30,42+52,36 |  | 3393.56 | 78 |  | 0 | 1.87 | 145.86
6.2 | SINAP-84040 | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIO- FECHAMENTOS | M2 | (20*2+12*2)*3,33 |  | 213.12 |  |  |  |  | 8739.16
6.3 | ORÇAMENTO | VENEZIANA AÇO GALV. MODEL 50 PINTURA PRÉ PINTADA RAL 9003 - ELETROSTÁTICA , MODELO MODELAÇO OU SIMILAR | M2 | (20+12)*2*1,0-1,0*4*2 |  | 56 | 32 | 6 | 192 | 8.54 | 1639.68
7 |  | FECHAMENTO DE ALVENARIAS |  |  |  |  | 41 | 6 | 246 | 6.07 | 1493.22
7.1 | SINAP-87475 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | (20+12)*2*2-4*2*2 |  | 112 | 11 | 6 | 66 | 0.87 | 57.42
7.2 | SINAP-87880 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M² | ((20+12)*2*2 - 4*2*2)*2 |  | 224 | 20 | 6 | 120 | #REF! | #REF!
| SINAP-87533 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | ((20+12)*2*2 - 4*2*2)*2 |  | 224 | 88 |  | 0 | 1.87 | 164.56
8 |  | PISO GALPÃO | [8 empty] | #REF!
| SINAP-74164/004 | LASTRO DE BRITA | M3 | 20*12*0,05 |  | 12
8.1 | SINAP-72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 12*20 |  | 240
8.4 | SINAP-73892/001 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) , PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M² | (20*2+12*2)*1,2 |  | 76.8
9 |  | PINTURA
| SINAP-74064/002 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | M² | 20*12+(12*2+20*2)*3,33 |  | 453.12
| SINAP-73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 20*12+(12*2+20*2)*3,34 |  | 453.12
| SINAP- 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | ((12+20)*2*2 - 4*2*2)*2 |  | 224
| SINAP-88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA E PAREDES, DUAS M2 DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | ((12+20)*2*2 - 4*2*2)*2 |  | 224
10 |  | SERRALHERIA
10.1 | ORÇAMENTO | LANTERNIM DE VENTILAÇÃO H=50 X L=440 CM EM PERFIS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA RAL 9010 COM COBERTURA EM TELHAS TRANSLÚCIDAS, VEDAÇÃO LATERAL EM VENEZINAS AÇO GALV. MODEL 30 PINTURA PRÉ PINTADA RAL 9010 - ELETROSTÁTICA , MODELO MODELAÇO OU SIMILAR | M² | 10*4,405 |  | 44.05
10.2 | ORÇAMENTO | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO LAMBRIL RETANGULAR CHAPA 18, INCLUSO TRILHO, CADEADO E PINTUIRA ESMALTE- DIMENSÃO 4,00X4,50 | UNID. | 2 |  | 2
11 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | SINAP-73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 180 |  | 180
11.2 | SINAP-73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 24 |  | 24
11.3 | SINAP-55865 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 90 |  | 90
11.4 | SINAP-72935 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | 6 |  | 6
11.5 | SINAP-84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 1 |  | 1
11.6 | SINAP-74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 1 |  | 1
11.7 | SINAP-74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 2 |  | 2
11.8 | SINAP-83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 4 |  | 4
11.9 | SINAP-83470 | LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 8 |  | 8
11.10 | SINAP-74094/001 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UM | 8 |  | 8
12 |  | INCÊNDIO E PÂNICO
12.1 | SINAP-72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 1 |  | 1
12.2 | SETOP INC-EXT-020 | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES | UNID. | 1 |  | 1
12.3 | SETOP INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | UNID. | 2 |  | 2
12.4 | SETOP INC-PLA-020 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESQUERDA) | UNID. | 2 |  | 2
12.5 | SETOP INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | UNID. | 4 |  | 4
LAGOA FORMOSA, 28 DE SETEMBRO DE 2015
____________________________________
Rafael Machado de Magalhães
Eng. Civil CREA-MG 177729/D

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA-MG
COMPOSIÇÃO DO BDI DE FORMA ANALÍTICA | [6 empty] | N° do Processo: | 1018.959-91/2014
"CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS " | [6 empty] | ART N°: | 2689486
OBRA DE INFRAESTRUTURA RURAL: GALPÃO MODELO 2-12x20 M
LOCAL: RUA AMÉRICA MINDIM AVELAR - SETOR INDUSTRIAL - LAGOA FORMOSA - MG
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
5.5%
[5 empty] | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  | 1.077
2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) |  |  |  |  | Despesas Financeiras |  | 1.013
[5 empty] | Lucro/Remuneração |  | 1.081
| 1% |  |  |  | Impostos (com desoneração) |  | 0.9435
[5 empty] | Impostos (sem desoneração) |  | 0.9435
3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)
1.2%
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
1.3%
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)
8.1%
6) IMPOSTOS
Os valores dos índices dos impostos serão os indicados abaixo, não podem ser alterados.
ISS = 2% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
Com desoneração:
| BDI= |  | 25%
PARA ESTA OBRA ADOTAR BDI COM DESONERAÇÃO
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
____________________________________
Rafael Machado de Magalhães
Eng. Civil CREA-MG 177729/D

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[6 empty] | ART Nº: | 2689486
Empreendimento: OBRA DE INFRAESTRUTURA RURAL - GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | Nº. Processo: | 1018.959-91/2014
Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA |  |  |  |  | LAGOA FORMOSA-MG
Programa: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
|  | Regime de Execução: | AD = Administração Direta ; EG = Empreitada Global
|  | Tipo de Contrapartida: | OS = Obras e Serviços ; F = Financeira
Item | Discriminação |  | Investimento total (em R$) |  |  |  | REGIME | TIPO CP
|  |  | Recursos União | Contrapartida | Outras fontes | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2055.8803 | 122.5697 |  | 2178.45 | EG | F
2 | LOCAÇÃO DA OBRA |  | 2375.3819 | 141.6181 |  | 2517 | EG | F
3 | FUNDAÇÃO DO GALPÃO |  | 27822.7673 | 1658.7679 |  | 29481.5352 | EG | F
4 | SUPERESTRUTURA |  | 4114.3667 | 245.2948 |  | 4359.6614 | EG | F
5 | GALPÃO |  | 71387.312 | 4256.0462 |  | 75643.3583 | EG | F
6 | FECHAMENTOS LATERAIS |  | 52709.7655 | 3142.508 |  | 55852.2735 | EG | F
7 | FECHAMENTO DE ALVENARIAS |  | 13284.9627 | 792.0373 |  | 14077 | EG | F
8 | PISO GALPÃO |  | 25635.2971 | 1528.3529 |  | 27163.65 | EG | F
9 | PINTURA |  | 18597.5661 | 1108.7699 |  | 19706.336 | EG | F
10 | SERRALHERIA |  | 21454.9387 | 1279.1238 |  | 22734.0625 | EG | F
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA |  | 3321.6064 | 198.0311 |  | 3519.6375 | EG | F
12 | INCÊNDIO E PÂNICO |  | 990.1553 | 59.0322 |  | 1049.1875 | EG | F
| Total |  | 243750 | 14532.1519 |  | 258282.1519
| % |  | 94.37% | 5.626% |  | 100%
Lagoa Formosa, 28 de setembro de 2015. |  | _____________________________
Data |  | Tomador