## Orçamento (2)
Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa
Planilha de Quantidades e Preço DATA BASE - PLANILHA REFERENCIA - JAN/16
CONSTRUÇÃO: QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL OLEGÁRIO TUPINAMBÁ MUNDIM
Endereço da Obra: Rua Zeca Lopes - Lagoa Formosa-MG
ITEM | CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS
[6 empty] | Unitário | Unitário+BDI | Custo | Custo+BDI(25%)
25%
1 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra
1.1 | 5622 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO, COM SOQUETE (SAPO) | m² | 600 | 3.37 | 4.2125 | 2022 | 2527.5
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 2527.5
2 | Demolições e Remoções
2.1 | DEM-ALV-005 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 2 | 70.03 | 87.5375 | 140.06 | 175.075
2.2 | DEM-PIS-005 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 600 | 10.19 | 12.7375 | 6114 | 7642.5
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 7817.575
3 | Pisos
3.1 | 72182 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM POLIURETANO 2X2M | m² | 600 | 37.13 | 46.4125 | 22278 | 27847.5
3.2 | PIS-POL-010 | SETOP | POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0" | m² | 600 | 6.58 | 8.225 | 3948 | 4935
3.3 | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | kg | 1066 | 5.71 | 7.1375 | 6086.86 | 7608.575
3.4 | PIS-LON-005 | SETOP | LONA PRETA | m² | 600 | 1.88 | 2.35 | 1128 | 1410
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 41801.075
4 | Alvenaria e divisões
4.1 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 44 | 6.71 | 8.3875 | 295.24 | 369.05
4.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | 5 | 30.39 | 37.9875 | 151.95 | 189.9375
4.3 | 73972/002 | SINAPI | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 1.5 | 299.15 | 373.9375 | 448.725 | 560.9062
4.4 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.5 | 111.6 | 139.5 | 167.4 | 209.25
4.5 | 73935/002 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | m² | 58 | 53.98 | 67.475 | 3130.84 | 3913.55
4.6 | 83518 | SINAPI | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | m³ | 3.2 | 230.39 | 287.9875 | 737.248 | 921.56
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 6164.2537
5 | Revestimentos
5.1 | 5974 | SINAPI | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 116 | 3.56 | 4.45 | 412.96 | 516.2
5.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 116 | 29.81 | 37.2625 | 3457.96 | 4322.45
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 4838.65
6 | Pintura
6.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 116 | 2.64 | 3.3 | 306.24 | 382.8
6.2 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 116 | 10.55 | 13.1875 | 1223.8 | 1529.75
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 1912.55
7 | Instalações Hidro-sanitárias
7.1 | PLU-CAL-025 | SETOP | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM, INCLUSIVE SUPORTES METÁLICOS | m | 35 | 77.54 | 96.925 | 2713.9 | 3392.375
7.2 | HID-TUB-055 | SETOP | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 20 | 38.7 | 48.375 | 774 | 967.5
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 4359.875
8 | Limpeza Geral
8.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 600 | 1.65 | 2.0625 | 990 | 1237.5
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 1237.5
CUSTO TOTAL | [8 empty] | 70658.9787
Lagoa Formosa, 15 de fevereiro de 2016
Eng° Civil CREA

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO: QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL OLEGÁRIO TUPINAMBÁ MUNDIM
|  |  | PREÇO | PESO | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | TOTAL
ITEM |  | DESCRIÇÃO | R$ |  | FÍSICO | FINANC. | FÍSICO | FINANC. | FÍSICO | FINANC. | FÍS./FIN.
1 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra |  | 2527.5 | 3.577% | 100% | 2527.5 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | Demolições e Remoções |  | 7817.575 | 11.06% | 100% | 7817.575 |  | 0 |  | 0 | 100%
3 | Pisos |  | 41801.075 | 59.16% | 50% | 20900.5375 | 50% | 20900.5375 |  | 0 | 100%
4 | Alvenaria e divisões |  | 6164.2537 | 8.724% | 40% | 2465.7015 | 60% | 3698.5523 |  | 0 | 100%
5 | Revestimentos |  | 4838.65 |  | 30% | 1451.595 | 70% | 3387.055 |  | 0 | 100%
6 | Pintura |  | 1912.55 | 2.707% |  | 0 | 100% | 1912.55 |  | 0 | 100%
7 | Instalações Hidro-sanitárias |  | 4359.875 | 6.17% | 50% | 2179.9375 | 50% | 2179.9375 |  | 0 | 100%
8 | Limpeza Geral |  | 1237.5 | 1.751% |  | 0 | 100% | 1237.5 |  | 0 | 100%
|  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | TOTAL | 70658.9787 | 93.15% | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 100%
|  | TOTAL NO MÊS (% - R$) |  |  | 52.85% | 37342.8465 | 47.15% | 33316.1323 | 0% | 0 | 70658.9787
#REF!
___________________________________________
0
Eng° Civil CREA

## Plan1
1 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra
1.1 | 5622 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO, COM SOQUETE | m³ | 300 | 12 | 25
2 | Estrutura de Concreto-pilares e vigas | [8 empty] | viga
2.1 | 74254/002 | SINAPI | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À 12.5 MM (1/2)-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /DOBRA/COLOCAÇÃO-BLOCOS | kg | 146.388 | 5 | 4.5 | 4 |  | 53 | 4
2.2 | 74254/003 | SINAPI | FORMA TABAUAS MADEIRA 3A P/PEÇAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MINT/ DESM EXCL ESCORAMENTO | m² | 16.95 | 5 | 4.5 | 0.2 | 4
2.3 | 74254/004 | SINAPI | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA SEM LANÇAMENTO-ESTRUTURAL | m³ | 4.17 | 5 | 4.5 | 0.2 | 0.2
2.4 | 74254/005 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 4.17 | 5 | 4.5 | 0.2 | 0.2
3 | Pisos
3.1 | 72182 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM POLIURETANO 2X2M | m² | 36 | 3 | 12
3.2 | 73920/002 | SINAPI | REGULARIZAÇAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | m² | 300 | 25 | 12
4 | Alvenaria e divisões
4.1 | 73935/001 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | m²
4.2 | 73935/002 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRAD A), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | m² | 50.6 | 46 | 1.1
4.3 | 74200/001 | SINAPI | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m
5 | Revestimentos
5.1 | 5974 | SINAPI | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m²
5.2 | 73741/001 | SINAPI | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m²
6 | Pintura
6.1 | 74233/001 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | m²
6.2 | 73954/002 | SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m²
7 | Esquadrias
7.1 | 74067/001 | SINAPI | JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 | m²
8 | Instalações Hidro-sanitárias
8.1 | 72292 | SINAPI | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni.
8.2 | 72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | m
8.3 | INST-ESG-005 | SETOP | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT
9 | Bancadas
9.1 | 73774/001 | SINAPI | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | m²
10 | Instalações Elétricas
10.1 | 72331 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni.
10.2 | 72332 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni.
10.3 | 83540 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni.
10.4 | 73953/002 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni.
10.5 | 73953/006 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 58,72 | uni.
10.6 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 UN 6,85 | uni.
10.7 | INST-INT-005 | SETOP | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT
10.8 | INST-LUZ-005 | SETOP | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | PT
10.9 | INST-TOM-005 | SETOP | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT
11 | Limpeza Geral
11.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m²