## Orçamento
Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa
Planilha de Quantidades e Preço DATA BASE - PLANILHA REFERENCIA - JAN/16
COMPLEMENTOS: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
Endereço da Obra: Avenida Maria Geralda dos Santos/Rua Vereador Justo Machado de Brito - Lagoa Formosa-MG
ITEM | CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS
[6 empty] | Unitário | Unitário+BDI | Custo | Custo+BDI(25%)
25%
1 | Serviços Preliminares
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 307.31 | 384.1375 | 1382.895 | 1728.6188
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 1728.6188
2 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra
2.1 | 5622 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO, COM SOQUETE | m² | 300 | 3.37 | 4.2125 | 1011 | 1263.75
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 1263.75
3 | Estrutura de Concreto-pilares e vigas
3.1 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 146.388 | 6.71 | 8.3875 | 982.2635 | 1227.8293
3.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | 16.95 | 30.39 | 37.9875 | 515.1105 | 643.8881
3.3 | 73972/002 | SINAPI | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 4.17 | 299.15 | 373.9375 | 1247.4555 | 1559.3194
3.4 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 4.17 | 111.6 | 139.5 | 465.372 | 581.715
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 4012.7519
4 | Pisos
4.1 | 72182 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM POLIURETANO 2X2M | m² | 310 | 37.13 | 46.4125 | 11510.3 | 14387.875
4.2 | PIS-POL-010 | SETOP | POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0" | m² | 310 | 6.58 | 8.225 | 2039.8 | 2549.75
4.3 | 73892/001 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA,INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 25 | 31.33 | 39.1625 | 783.25 | 979.0625
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 17916.6875
5 | Alvenaria e divisões
5.1 | 73935/002 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | m² | 135 | 53.98 | 67.475 | 7287.3 | 9109.125
5.2 | 73844/002 | SINAPI | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | m³ | 3.7 | 357.71 | 447.1375 | 1323.527 | 1654.4088
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 10763.5338
6 | Revestimentos
6.1 | 5974 | SINAPI | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 270 | 3.56 | 4.45 | 961.2 | 1201.5
62 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 270 | 29.81 | 37.2625 | 8048.7 | 10060.875
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 11262.375
7 | Pintura
7.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 270 | 2.64 | 3.3 | 712.8 | 891
7.2 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, COR A DEFINIR. AF_06/2014 | m² | 270 | 10.55 | 13.1875 | 2848.5 | 3560.625
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 4451.625
8 | Instalações Hidro-sanitárias
8.1 | 72292 | SINAPI | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni. | 2 | 31.01 | 38.7625 | 62.02 | 77.525
8.2 | 72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | m | 1 | 263.15 | 328.9375 | 263.15 | 328.9375
8.3 | INST-ESG-005 | SETOP | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 2 | 43.85 | 54.8125 | 87.7 | 109.625
8.4 | INST-AGU-005 | SETOP | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 1 | 71.49 | 89.3625 | 71.49 | 89.3625
8.5 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, INCLUSIVE CONECÇÕES. AF_12/2014_P | PT | 30 | 30.98 | 38.725 | 929.4 | 1161.75
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 1767.2
9 | Bancadas
9.1 | BAN-GRA-010 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 2 | 304.39 | 380.4875 | 608.78 | 760.975
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 760.975
10 | Instalações Elétricas
10.1 | 72331 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 1 | 9.2 | 11.5 | 9.2 | 11.5
10.2 | 72333 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 2 | 41.75 | 52.1875 | 83.5 | 104.375
10.3 | 91995 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 12 | 19.13 | 23.9125 | 229.56 | 286.95
10.4 | 73953/006 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 58,72 | uni. | 12 | 76 | 95 | 912 | 1140
10.5 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 UN 6,85 | uni. | 1 | 10.76 | 13.45 | 10.76 | 13.45
10.6 | INST-INT-005 | SETOP | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT | 3 | 167.56 | 209.45 | 502.68 | 628.35
10.7 | INST-LUZ-005 | SETOP | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | PT | 12 | 136.63 | 170.7875 | 1639.56 | 2049.45
10.8 | INST-TOM-005 | SETOP | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT | 12 | 124.75 | 155.9375 | 1497 | 1871.25
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 6105.325
11 | Limpeza Geral
11.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 300 | 1.65 | 2.0625 | 495 | 618.75
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 618.75
CUSTO TOTAL | [8 empty] | 60651.5918
Lagoa Formosa, 15 de fevereiro de 2016
Eng° Civil CREA

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
COMPLEMENTOS: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
|  |  | PREÇO | PESO | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | TOTAL
ITEM |  | DESCRIÇÃO | R$ |  | FÍSICO | FINANC. | FÍSICO | FINANC. | FÍSICO | FINANC. | FÍS./FIN.
1 | Serviços Preliminares |  | 1728.6188 | 2.85% | 100% | 1728.6188 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra |  | 1263.75 | 2.084% | 100% | 1263.75 |  | 0 |  | 0 | 100%
3 | Estrutura de Concreto-pilares e vigas |  | 4012.7519 | 6.616% | 50% | 2006.3759 | 50% | 2006.3759 |  | 0 | 100%
4 | Pisos |  | 17916.6875 | 29.54% | 40% | 7166.675 | 40% | 7166.675 | 20% | 3583.3375 | 100%
5 | Alvenaria e divisões |  | 10763.5338 | 17.75% | 40% | 4305.4135 | 40% | 4305.4135 | 20% | 2152.7067 | 100%
6 | Revestimentos |  | 11262.375 | 18.57% |  | 0 | 50% | 5631.1875 | 50% | 5631.1875 | 100%
7 | Pintura |  | 4451.625 | 7.34% |  | 0 |  | 0 | 100% | 4451.625 | 100%
8 | Instalações Hidro-sanitárias |  | 1767.2 | 2.914% | 30% | 530.16 | 40% | 706.88 | 30% | 530.16 | 100%
9 | Bancadas |  | 760.975 | 1.255% |  | 0 |  | 0 | 100% | 760.975 | 100%
10 | Instalações Elétricas |  | 6105.325 | 10.07% | 30% | 1831.5975 | 40% | 2442.13 | 30% | 1831.5975 | 100%
11 | Limpeza Geral |  | 618.75 | 1.02% |  | 0 |  | 0 | 100% | 618.75 | 100%
|  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | TOTAL | 60651.5918 | 100% | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 100%
|  | TOTAL NO MÊS (% - R$) |  |  | 31.05% | 18832.5907 | 36.7% | 22258.6619 | 32.25% | 19560.3393 | 60651.5918
Lagoa Formosa, 15 de fevereiro de 2016.
___________________________________________
0
Eng° Civil CREA