## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: LAGOA FORMOSA-MG |  | VALOR DA OBRA: |  | 3584988.83
OBRA: Construção do Hospital Municipal de Lagoa Formosa - Etapa 1 |  | LOCAL: Rua Coelho de Lima , Bairro Centro, Lagoa Formosa-MG
DATA: 08/04/2025 |  | PRAZO DA OBRA: 03 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.03792% | MÊS 01: 100%
|  | Financeiro | 1359.34 | MÊS 01: 1359.34
1.2 | ESTRUTURAL | Físico % | 33.4% | 0% | 2.09% | 51.15% | 46.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 1197325.19 | 0 | 25024.0965 | 612431.8347 | 559869.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | FUNDAÇÃO | Físico % | 0.3484% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro % | 12491.72 | 3747.516 | 4996.688 | 3747.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | CONTRAPISO | Físico % | 1.487% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 53298.79 |  | 0 | 10659.758 | 10659.758 | 10659.758 | 10659.758 | 10659.758 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | PILARES | Físico % | 1.023% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 36687.55 | 0 | 3668.755 | 7337.51 | 7337.51 | 7337.51 | 7337.51 | 3668.755 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | VIGAS SUPERIORES | Físico % | 3.476% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 124620.51 | 12462.051 | 24924.102 | 24924.102 | 24924.102 | 24924.102 | 12462.051 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | LAJE | Físico % | 9.154% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 328155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164077.6 | 164077.6 | 0 | 0
1.2.6 | COBERTURA | Físico % | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
|  | Financeiro | 537571.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268785.51 | 268785.51 | 0
1.2.7 | VERGA E COTRAVERGA | Físico % | 0.9443% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 33854.76 | 0 | 3385.476 | 6770.952 | 6770.952 | 6770.952 | 6770.952 | 3385.476 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | RAMPA | Físico % | 1.971% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 70645.65 | 7064.565 | 21193.695 | 21193.695 | 21193.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | EDIFICAÇÃO | Físico % | 66.56% | 0% | 3.7% | 9.22% | 10.74% | 10.74% | 10.77% | 14.29% | 11.18% | 19.36% | 10%
|  | Financeiro | 2386304.29 | 0 | 88293.2587 | 220017.2555 | 256289.0807 | 256289.0807 | 257004.972 | 341002.883 | 266788.8196 | 461988.5105 | 238630.429
1.3.1 | ALVENARIA | Físico % | 10.84% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 388507.43 | 0 | 38850.743 | 77701.486 | 77701.486 | 77701.486 | 77701.486 | 38850.743 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | PINTURA | Físico % | 6.756% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 50%
|  | Financeiro | 242191.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48438.36 | 72657.54 | 121095.9
1.3.3 | REVESTIMENTO | Físico % | 9.515% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 341098.74 | 0 | 0 | 34109.874 | 68219.748 | 68219.748 | 68219.748 | 68219.748 | 34109.874 | 0 | 0
1.3.4 | ESQUADRIA | Físico % | 10.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 50%
|  | Financeiro | 385773.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77154.79 | 115732.185 | 192886.975
1.3.5 | BANCADAS | Físico % | 0.7942% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50%
|  | Financeiro | 28473.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4271.007 | 9965.683 | 14236.69
1.3.6 | DIVISÓRIAS | Físico % | 1.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50%
|  | Financeiro | 57729.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14432.3975 | 14432.3975 | 28864.795
1.3.7 | ELÉTRICA | Físico % | 10.14% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10%
|  | Financeiro | 363454.69 | 0 | 36345.469 | 36345.469 | 36345.469 | 36345.469 | 36345.469 | 36345.469 | 72690.938 | 36345.469 | 36345.469
1.3.8 | GASES MEDICINAIS | Físico % | 5.859% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 30%
|  | Financeiro | 210051.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21005.178 | 42010.356 | 42010.356 | 42010.356 | 63015.534
1.3.9 | REDE DE TELECOMUNICAÇÃO E LÓGICA | Físico % | 1.912% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15%
|  | Financeiro | 68552.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6855.202 | 13710.404 | 13710.404 | 13710.404 | 10282.803 | 10282.803
1.3.10 | HIDRAULICA | Físico % | 6.588% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15%
|  | Financeiro | 236177.89 | 0 | 23617.789 | 23617.789 | 23617.789 | 23617.789 | 23617.789 | 23617.789 | 23617.789 | 35426.6835 | 35426.6835
1.3.11 | AR CONDICIONADO | Físico % | 0.3398% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 12183.31 | 0 | 0 | 0 | 1218.331 | 1218.331 | 1218.331 | 2436.662 | 1218.331 | 2436.662 | 2436.662
1.3.12 | INCENDIO | Físico % | 0.6285% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 22530.51 | 0 | 0 | 0 | 2253.051 | 2253.051 | 2253.051 | 4506.102 | 2253.051 | 4506.102 | 4506.102
1.3.13 | ACESSIBILIDADE | Físico % | 0.1782% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 6389.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.988 | 1277.988 | 1277.988 | 1277.988 | 1277.988
1.3.14 | PAISAGISMO E LIMPEZA FINAL DA OBRA | Físico % | 0.6468% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70%
|  | Financeiro | 23189.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6956.778 | 16232.482
TOTAL |  | Físico % | 100% | 0.6871% | 4.379% | 6.873% | 7.817% | 7.417% | 7.882% | 11.51% | 21.42% | 17.32% | 14.69%
|  | Financeiro | 3584988.83 | 24633.472 | 156982.717 | 246408.151 | 280241.891 | 265903.398 | 282579.715 | 412766.85 | 768048.3955 | 620816.157 | 526608.0835
Luana da Silva Cota - Engenheira Civil - CREA MG 219.786/D
José Wilson Amorim - Prefeito Municipal
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG